## Отчёт за смену
Отчёт мастера за смену
Дата |  |  | Смена | 1-я |  | Участок |  | Гибка |  | Мастер | Мастер гибки
Людей на участке |  | 1 | Часов в смене | 8 |  | Фонд времени, ч
№ | Участок | Заказ | Деталь | Операция | План, мин | Факт, мин | Простой, мин | Сделано, шт | Из, шт | Статус | Причина | Подробно | Передать, мин | Порядок передачи
1 | Гибка | 26-031 | Тетива | Гибка | 90 | 90 | 0 | 2 | 2
2 | Гибка | 26-031 | Ступень | Гибка | 360 | 350 | 40 | 11 | 12 |  | Оборудование | сломался прижим, 40 мин простоя
3 | Гибка | 26-034 | Дверь техническая | Гибка | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | Снято мастером / перегруз | перенесена — перегруз
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
План в смену, мин (без снятых строк)
В работе, мин
Простой, мин
В работе и простой вместе, мин
Фонд смены, мин
Сходится с фондом времени
Закрыто строк
Передать следующей смене, мин

## Передача смены
Передача следующей смене
Участок
Эти строки ставятся первыми в задание на следующую смену. Всё считается из листа «Отчёт за смену».
№ | Заказ | Деталь | Операция | Осталось, шт | Норма, мин/шт | Минут | Причина | Подробно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого передать, мин

## Причины
Справочник причин
№ | Причина | Когда ставить
1 | Оборудование | Встал станок, оснастка или инструмент.
2 | Материал | На участке не оказалось заготовки или листа.
3 | Ждали предыдущую операцию | Детали не пришли с прошлого участка.
4 | Переделка / брак | Часть смены ушла на исправление.
5 | Нет исполнителя | Человека не было или его забрали на другую работу.
6 | Снято мастером / перегруз | Строку сняли, чтобы задание влезло в смену.
Список можно поправить под свой цех: выбор на первом листе берётся отсюда.

## Как заполнять
Как заполнять отчёт
1 | Перенесите строки из задания на смену: участок, заказ, деталь, операцию и план в минутах.
2 | Вечером впишите факт в минутах, простой, сколько штук сделано и из скольких — статус посчитается сам.
3 | Для каждой незакрытой строки выберите причину из списка и коротко допишите подробности.
4 | Проверьте внизу: факт и простой вместе должны сойтись с фондом времени смены.
5 | Лист «Передача смены» соберёт незакрытое — поставьте эти строки первыми в задание на завтра.
Когда такой отчёт приходится каждый вечер собирать заново, посмотрите Цех360: https://ceh360.ru/kontrol-proizvodstva?utm_source=blog&utm_medium=xlsx&utm_campaign=otchet-mastera-smeny