## Инструкция
План-факт производства: контроль выпуска и отклонений
План-факт — это не про то, как составить план, а про то, что делать после: сколько операций по изделию
должно быть закрыто на сегодня (план) и сколько закрыто реально (факт). Разница — отклонение,
и у каждого изделия заказа оно своё.
Как читать таблицу
План — сколько операций в маршруте изделия всего.
Факт — сколько операций закрыто на сегодня.
Отклонение = План − Факт.
Выполнение, % = Факт ÷ План.
Причина — заполняется, только если отклонение не ноль и уже понятно, из-за чего.
Отклонение больше нуля — это нормальное состояние изделия, которое ещё не прошло маршрут
до конца. Поводом разбираться оно становится, если не двигается несколько дней подряд
или срок заказа уже близко, а отклонение всё ещё большое.
Как пользоваться файлом
Лист «План-факт» — структура таблицы: семь колонок и формула каждой, без чисел.
Лист «Пример 26-031» — таблица заполнена по трём изделиям одного реального заказа.
Когда таблицы станет мало
— в работе одновременно несколько заказов на разных участках, и план с фактом приходится
сверять по нескольким листам;
— графа «Причина» из заметки превращается в отдельный список, который никто не читает;
— план и факт по участку нужно видеть без ручной сверки после каждой смены.
Дальше — планирование производства, где план и факт уже сведены вместе: https://ceh360.ru/planirovanie-proizvodstva

## План-факт
Заказ | Изделие | План | Факт | Отклонение | Выполнение, % | Причина
№ заказа | Название изделия | Операций в маршруте всего | Операций закрыто на сегодня | План − Факт | Факт ÷ План | Заполняется, если отклонение ≠ 0

## Пример 26-031
Заказ | Изделие | План | Факт | Отклонение | Выполнение, % | Причина
26-031 | Тетива | 5 | 5
26-031 | Ступень | 5 | 3 |  |  | ждёт покраску
26-031 | Ограждение | 5 | 1 |  |  | ждёт гибку
26-031 | Итого