## Инструкция
Порядок работы цеха: кто за что отвечает, путь заказа, планёрка
Как заполнить за 20 минут
01 | Впишите роли | На листе «Кто за что отвечает» замените роли-примеры (мастер раскроя, мастер гибки и т.д.) на свои — как реально называются должности в цехе.
02 | Впишите, что значит «готово» | Для каждого этапа — одно предложение: по какому признаку следующий человек понимает, что можно забирать работу дальше.
03 | Пройдите один реальный заказ | На листе «Путь заказа» замените пример 26-031 на заказ, который сейчас в работе: шаги, сроки, статусы.
04 | Проведите первую планёрку | Лист «Планёрка» — пять вопросов, пять минут у доски. Отмечайте прямо на листе или на бумаге рядом, если удобнее.
Важно
Файл не считает дату готовности и не заменяет учёт материалов или себестоимость — он про то, кто и когда передаёт работу дальше, и что обсуждать на ежедневной планёрке.
Дальше — контроль производства, где путь заказа и загрузка участков видны без доски и планёрки: https://ceh360.ru/kontrol-proizvodstva?utm_source=blog&utm_medium=xlsx&utm_campaign=kak-organizovat-rabotu-ceha

## Кто за что отвечает
Этап | Ответственный | Кто замещает | Что значит «готово» | Кому передаёт
Приём заказа | Менеджер | Владелец цеха | Заказ зафиксирован: клиент, изделия, количество, срок | Снабженцу или мастеру раскроя
Закупка материала | Снабженец | Менеджер | Материал на складе в нужном количестве | Мастеру раскроя
Раскрой | Мастер раскроя | Мастер гибки | Заготовки нарезаны по спецификации заказа | Мастеру гибки
Гибка | Мастер гибки | Мастер раскроя | Детали согнуты по чертежу, размеры сверены | Мастеру сварки
Сварка | Мастер сварки | Мастер покраски | Узел сварен, швы зачищены | Мастеру покраски
Покраска | Мастер покраски | Мастер сварки | Изделие окрашено и высохло | Контролёру
Контроль | Контролёр | Мастер цеха | Изделие принято по чек-листу, брака нет | Менеджеру на отгрузку
Отгрузка | Менеджер | Кладовщик | Изделие передано клиенту, накладная подписана | —

## Путь заказа
Шаг | Кто | Что нужно на входе | Что на выходе | Срок шага, дней | Статус
Приём заказа | Менеджер | Заявка клиента, чертежи | Оформленный заказ 26-031 со сроком 23.08 | 1 | готово
Закупка материала | Снабженец | Спецификация по изделиям | Лист, труба, краска на складе | 1 | готово
Раскрой | Мастер раскроя | Материал, чертежи | Заготовки на Тетиву, Ступень, Ограждение | 1 | готово
Гибка | Мастер гибки | Заготовки после раскроя | Гнутые детали | 2 | стоит
Сварка | Мастер сварки | Гнутые детали | Сварные узлы | 1 | не начат
Покраска | Мастер покраски | Сварные узлы | Окрашенные изделия | 1 | не начат
Контроль | Контролёр | Окрашенные изделия | Принятые изделия | 1 | не начат
Отгрузка | Менеджер | Принятые изделия | Изделие у клиента Монтаж-Сервис | 1 | не начат
Сумма сроков шагов, дней
Шагов в статусе «стоит»

## Планёрка
Вопрос | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
Что вчера закончили
Что горит по сроку (осталось 3 дня и меньше)
Что стоит и почему (материал, чертёж, занят участок)
Какой участок перегружен
Что каждый участок делает сегодня первым