## Задание
Производственное задание на смену
Дата |  |  | Смена |  |  | Участок |  |  |  | Мастер
Людей на участке |  |  | Часов в смене |  |  | Фонд времени, ч
№ | Заказ | Изделие / деталь | Операция | Кол-во план, шт | Норма, мин/шт | План, ч | Исполнитель | Приоритет 1–3 | Материал / откуда взять | Сделано, шт | Отклонение, шт | Причина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого план, ч
Загрузка смены, %

## Образец
Производственное задание на смену
Дата |  |  | Смена | 1-я |  | Участок |  | Гибка |  | Мастер | Мастер гибки
Людей на участке |  | 1 | Часов в смене | 8 |  | Фонд времени, ч
№ | Заказ | Изделие / деталь | Операция | Кол-во план, шт | Норма, мин/шт | План, ч | Исполнитель | Приоритет 1–3 | Материал / откуда взять | Сделано, шт | Отклонение, шт | Причина
1 | 26-031 | Тетива | Гибка | 2 | 45 |  | Гибщик | 1 | Заготовки с раскроя | 2
2 | 26-031 | Ступень | Гибка | 12 | 30 |  | Гибщик | 1 | Заготовки с раскроя | 11 |  | сломался прижим, 40 мин простоя
3 | 26-034 | Дверь техническая | Гибка | 6 | 20 |  | Гибщик | 3 | Лист со склада | 0 |  | перенесена — перегруз
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого план, ч
Загрузка смены, %

## Как пользоваться
Как пользоваться бланком
1 | Вверху впишите дату, смену, участок, мастера, число людей и часов смены — фонд времени посчитается сам.
2 | Заполните строки: заказ, деталь, операцию, количество и норму в минутах на штуку — «план, ч» посчитается сам.
3 | Проставьте приоритет из списка: 1 — горит, 2 — по плану, 3 — если останется время.
4 | Посмотрите загрузку смены внизу. Выше 100% появится сигнал: перенесите задачи с приоритетом 3 до начала смены.
5 | Утром отдайте лист участку: распечатайте (A4, альбомная) или отправьте фото в рабочий чат.
6 | Вечером впишите «сделано» и причину; недоделанное поставьте первой строкой в завтрашний лист.
7 | Лист «Образец» — пример на заказе 26-031, участок «Гибка»: загрузка смены 119%.
Когда задание каждое утро приходится собирать заново, а «сделано» переносить в заказ руками — посмотрите Цех360: https://ceh360.ru/?utm_source=blog&utm_medium=xlsx&utm_campaign=proizvodstvennoe-zadanie-na-smenu