## Инструкция
Шаблон учёта производства в Excel
Как пользоваться шаблоном
01 | Заведите активные заказы | Заполните клиента, изделие, срок, количество операций и выручку. Не переносите старый архив целиком.
02 | Добавьте операции | На листе «Операции» укажите маршрут, участок, исполнителя, статус, трудозатраты и ставку.
03 | Записывайте движение материалов | На листе «Движение материалов» фиксируйте приход и списание. Для расхода укажите ID заказа.
04 | Обновляйте сводку по заказу | Количество готовых операций, сумму материалов и трудочасы переносите в строку заказа — остальные показатели считаются автоматически.
05 | Следите за остатками и маржой | Лист «Склад» считает остаток. В заказах автоматически считаются готовность, труд, себестоимость, маржа и маржинальность.
Что этот шаблон закрывает
Задача | Что есть в файле | Когда начинает мешать Excel | Что происходит
Заказы | Единый реестр сроков, статусов и готовности | Заказов много и статусы меняют несколько людей | Возникают дубли и устаревшие статусы
Операции | Маршрут, участки, исполнители, трудозатраты | Очередь участка нужно собирать каждый день | Мастер уходит в чаты и звонки
Материалы | Приход, списание, остаток и стоимость | Нужно резервировать материал под конкретные заказы | Связи между листами становятся сложными
Себестоимость | Материалы + труд + прочие расходы | Нужно видеть факт автоматически по ходу заказа | Сводка требует ручного обновления
Важно
Это стартовый шаблон, а не ERP. Он помогает за 1–2 часа собрать базовый производственный учёт в одном файле и понять, какие данные вам действительно нужны. Сводные значения между листами здесь намеренно остаются простыми: когда ручное обновление становится регулярной работой, это хороший сигнал, что производство выросло из Excel.

## Заказы
Шаблон учёта производства — заказы, операции, материалы и себестоимость
Пример по заполненным заказам
Активных заказов |  |  | Средняя готовность |  |  | Себестоимость, ₽ |  |  | Маржа, ₽
Заказ ID | Клиент | Изделие | Кол-во | Дата приёма | Срок | Статус | Операций всего | Операций готово | Готовность | Материалы, ₽ | Труд, ч | Ставка, ₽/ч | Труд, ₽ | Прочее, ₽ | Себестоимость, ₽ | Выручка, ₽ | Маржа, ₽ | Маржа, %
26-031 | Монтаж-Сервис | Лестница маршевая | Тетива 2, Ступень 12, Ограждение 1 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | В производстве | 15 | 9 |  | 92340 | 59.4 | 900 |  | 0 |  | 243000
26-032 | Альфа-Декор | Панель облицовочная | 6 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | В производстве | 3 | 2 |  | 7480 | 8 | 900 |  | 8000 |  | 118000
26-034 | ТехМонтаж | Дверь техническая | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-29 | Новый | 2 | 0 |  | 0 | 6.5 | 900 |  | 6500 |  | 156000

## Операции
Заказ ID | Изделие | № | Операция | Участок | Исполнитель | План дата | Факт дата | Статус | Труд, ч | Ставка, ₽/ч | Труд, ₽
26-031 | Тетива | 1 | Раскрой | Раскрой | Волков Н. | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Готово | 3.25 | 800
26-031 | Тетива | 2 | Гибка | Гибка | Быков Р. | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Готово | 6.5 | 800
26-031 | Тетива | 3 | Сварка | Сварка | Егоров К. | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Готово | 10.4 | 1000
26-031 | Тетива | 4 | Покраска | Покраска | Семёнов И. | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Готово | 5 | 955
26-031 | Тетива | 5 | Контроль | Контроль | Гордеев А. | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Готово | 1 | 1000
26-031 | Ступень | 1 | Раскрой | Раскрой | Волков Н. | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Готово | 3 | 800
26-031 | Ступень | 2 | Гибка | Гибка | Быков Р. | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Готово | 6 | 800
26-031 | Ступень | 3 | Сварка | Сварка | Егоров К. | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Готово | 7.5 | 1000
26-031 | Ступень | 4 | Покраска | Покраска | Семёнов И. | 2026-08-22 |  | В работе | 6 | 955
26-031 | Ступень | 5 | Контроль | Контроль | Гордеев А. | 2026-08-23 |  | Ждёт | 0.7 | 1000
26-031 | Ограждение | 1 | Раскрой | Раскрой | Волков Н. | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Готово | 1.5 | 800
26-031 | Ограждение | 2 | Гибка | Гибка | Быков Р. | 2026-08-22 |  | Ждёт | 3 | 800
26-031 | Ограждение | 3 | Сварка | Сварка | Егоров К. | 2026-08-22 |  | Ждёт | 3.5 | 1000
26-031 | Ограждение | 4 | Покраска | Покраска | Семёнов И. | 2026-08-23 |  | Ждёт | 1 | 955
26-031 | Ограждение | 5 | Контроль | Контроль | Гордеев А. | 2026-08-23 |  | Ждёт | 0.3 | 1000
26-032 | Панель облицовочная | 1 | Раскрой | Раскрой | Смирнов И. | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Готово | 1.5 | 850
26-032 | Панель облицовочная | 2 | Сварка | Сварка | Кузнецов А. | 2026-08-14 | 2026-08-16 | Готово | 4 | 950
26-032 | Панель облицовочная | 3 | Покраска | Покраска | Орлов Д. | 2026-08-17 |  | В работе | 2.5 | 800

## Движение материалов
Дата | Тип | Заказ ID | Материал | Ед. | Количество | Цена за ед., ₽ | Сумма, ₽ | Комментарий
2026-08-01 | Приход |  | Лист 1,5 мм оцинковка | лист | 20 | 4200 |  | Поставка №184
2026-08-02 | Приход |  | Труба проф. 40×20×2 | м | 182 | 195 |  | Поставка №187
2026-08-04 | Приход |  | Краска порошковая RAL 9005 | кг | 22.2 | 480 |  | Поставка №192
2026-08-04 | Приход |  | Метизы и расходники | компл. | 1 | 6180 |  | Поставка №193
2026-08-17 | Списание | 26-031 | Лист 1,5 мм оцинковка | лист | 14 | 4200 |  | Лестница маршевая — Тетива, Ступень, Ограждение
2026-08-18 | Списание | 26-031 | Труба проф. 40×20×2 | м | 96 | 195 |  | Лестница маршевая — Тетива, Ступень, Ограждение
2026-08-19 | Списание | 26-031 | Краска порошковая RAL 9005 | кг | 18 | 480 |  | Лестница маршевая — Тетива, Ступень, Ограждение
2026-08-19 | Списание | 26-031 | Метизы и расходники | компл. | 1 | 6180 |  | Лестница маршевая — Тетива, Ступень, Ограждение
2026-08-19 | Списание | 26-031 | Крепёж М8 | шт | 48 | 18 |  | Лестница маршевая

## Склад
Материал | Ед. | Начальный остаток | Приход | Списание | Остаток | Мин. остаток | Статус
Лист 1,5 мм оцинковка | лист | 0 | 20 | 14 |  | 10
Труба проф. 40×20×2 | м | 0 | 182 | 96 |  | 20
Краска порошковая RAL 9005 | кг | 0 | 22.2 | 18 |  | 6
Метизы и расходники | компл. | 0 | 1 | 1 |  | 1
Крепёж М8 | шт | 0 | 400 | 48 |  | 80

## Справочники
Статусы заказов | Статусы операций | Участки | Единицы | Тип движения | Материал | Ед. | Мин. остаток
Новый | Ждёт | Раскрой | кг | Приход | Лист 1,5 мм оцинковка | лист | 10
В производстве | Готово к работе | Гибка | м | Списание | Труба проф. 40×20×2 | м | 20
На паузе | В работе | Сварка | шт |  | Краска порошковая RAL 9005 | кг | 6
Готов | Готово | Покраска | л |  | Метизы и расходники | компл. | 1
Отгружен |  | Контроль | м² |  | Крепёж М8 | шт | 80
Сборка